## Wykres Gantta
Wykres Gantta Projektu
Zadanie | Odpowiedzialny | Start | Koniec | KWIECIEŃ 2026 | [20 empty] | MAJ 2026 | [30 empty] | CZERWIEC 2026
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Analiza projektu i dokumentacja wstępna | Marcel, Konrad | 10.04 | 08.05 | bar: KWIECIEŃ 2026 10 to MAJ 2026 8
Przygotowanie grafik pod labirynt | Konrad | 08.05 | 15.05
Tworzenie podstawowych tekstur mapy | Marcel, Konrad | 12.05 | 18.05 | bar: MAJ 2026 12 to MAJ 2026 18
Implementacja HTML/CSS | Marcel | 15.05 | 22.05
Implementacja podstawowej logiki JS | Marcel | 15.05 | 26.05 | bar: MAJ 2026 15 to MAJ 2026 26
Projekt postaci gracza | Konrad | 15.05 | 28.05
Projekt przeciwników i obiektów | Konrad | 15.05 | 03.06 | bar: MAJ 2026 15 to CZERWIEC 2026 3
Rysowanie i generowanie labiryntu | Marcel | 22.05 | 26.05
Mechaniki gry (poruszanie, podążanie, cienie) | Marcel | 24.05 | 30.05 | bar: MAJ 2026 24 to MAJ 2026 30
Integracja grafik z kodem | Marcel | 28.05 | 02.06
Animacje ruchu postaci | Marcel | 01.06 | 02.06 | bar: CZERWIEC 2026 1 to CZERWIEC 2026 2
Testowanie i poprawki | Marcel, Konrad | 01.06 | 03.06
Generowanie przeciwników i przedmiotów | Marcel | 02.06 | 03.06 | bar: CZERWIEC 2026 2 to CZERWIEC 2026 3